## ITA016
ปีงบประมาณ | ประเภทหน่วยงาน | กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | อำเภอ | จังหวัด | งานที่ซื้อหรือจ้าง | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แหล่งที่มาของงบประมาณ | สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง (บาท) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่สัญญา | วันที่ลงนามในสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (บริเวณสนามกีฬา) | 110000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 110000 | 3400800023049 | ร้านต้อมแซทเทิลไลท์ แอนด์ ซัพพลาย | 2/2567 | 20/10/2566 | 19/11/2566
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10,เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 | 220000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 220000 | 3400800023049 | ร้านต้อมแซทเทิลไลท์ แอนด์ ซัพพลาย | 1/2567 | 20/10/2566 | 19/11/2566
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งแบบเชื่อมต่อระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน | 50000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 50000 | 1470800142271 | ร้านยุทธจักรแอร์ซาวด์ | 3/2566 | 25/10/2566 | 24/11/2566
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านขอนขว้าง(บริเวณศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า)โครงการต่อเติมห้องน้ำบ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 บริเวณศาลาอเนกประสงค์) | 170000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 170000 | 0473566000481 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตลดาทรัพย์เจริญ | 1/2567 | 01/11/2566 | 31/12/2566
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5(ถนนสามแยกศรีราชา-สวนนายทวี เจริญชัย แยกเขื่อน) | 50000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 50000 | 3470600323138 | ร้านพรพิมลก่อสร้าง | 42/2566 | 01/11/2566 | 31/12/2566
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (สายนานายพิทักษ์ สุขสร้อย),โครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20(ข้างชลประทานสวนนายประยูร อินทรพาณิชย์),โครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 6(สายคำนกไก่) | 30000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 30000 | 3470600323138 | ร้านพรพิมลก่อสร้าง | 2/2567 | 14/11/2566 | 13/01/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการก่อสร้างรางระบาบน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (สายข้างวัดต่อจากงบเดิม) | 80000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 79000 | 0473566000481 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตลดาทรัพย์เจริญ | 3/2567 | 29/11/2566 | 28/01/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.,ถนนลาดยาง,ถนนแอสฟัลติกส์,ถนนลูกรังในเขตตำบลวาริชภูมิ | 500000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 495500 | 0473521000091 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสิริก่อสร้าง | 5/2567 | 14/12/2566 | 12/02/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 200000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 155000 | 3470600323138 | ร้านพรพิมลก่อสร้าง | 13/2567 | 21/12/2566 | 28/12/2566
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการก่อสร้างถนนถมดิน บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8(ถนนสายไปหนองม่วง),โครงการก่อสร้างถนนถมดิน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3(สายรอบป่าช้าเก่า) | 162000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 159000 | 0473521000091 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสิริก่อสร้าง | 6/2567 | 04/01/2567 | 04/03/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15(สายหลังบ้าน อ.นิสัย เหมะธุลิน),โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7(ถนนสายข้างสวนนายอัคเดช พจนา),โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8(ถนนสายไปหนองม่วง),โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18(ถนนสายต้นไทร-นานายชาตรี สังวร),โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18(ถนนสายตาดโพนไผ่-ดงสว่าง),โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18(ถนนสายตาดห้วยเบิก สวนนายจำรัส อินอุ่นโชติ),โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18(ถนนสายหน้าโรงเรียน นานายผ่านชัย บุญรักษา),โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20(ถนนสายห้วยเหล็กไฟเก่า),โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14(ถนนภายในหมู่บ้าน) | 478000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 464000 | 0473521000091 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสิริก่อสร้าง | 7/2567 | 04/01/2567 | 04/03/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12(ถนนสายไปหนองลุมพุกต่อจากงบเดิม),โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14(ถนนสายซอยนายสมัย อุปสรรค์),โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบหมู่ที่ 5(ถนนสายบ้านนายดวงตา ผ่องสยศรี-สามแยกวัดป่า) | 260000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 251000 | 0473540000140 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุบริการสกลนคร | 4/2567 | 12/12/2566 | 10/02/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ฝายแม้ว ฝายมีชีวิต)บ้านตาดโพนไผ่หมู่ที่ 18(ลำห้วยเหล็กไฟตอนบนบริเวณนานายจำรัส อินอุ่นโชติ) | 130000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 130000 | 0473521000091 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสิริก่อสร้าง | 7/2567 | 25/01/2567 | 25/03/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านธาตุ หมุ่ที่ 3(ถนนสายนานายเชาวฤทธิ์ เจริญชัย),โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20(ถนนสายนานางดำรง พลจางวาง-นานายสียา เจริญชัย),โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10(ถนนสายหนองแซง),โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่า หมู่ที่ 6(ถนนสายบ้านเหล่า-วาริชภูมิ),โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเหล่า หมู่ที่ 6(ถนนสายออกจากหมู่บ้าน-หนองไผ่) | 330000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 324000 | 0473521000091 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสิริก่อสร้าง | 8/2567 | 25/01/2567 | 25/03/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13(ถนนสายบ้านนายบุญรักษา สุทธิอาจ-ข้างโรงพยาบาลวาริชภูมิ),โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17(ถนนสายคุ้มนาคำบอน),โครงการขยาผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17(ถนนสายหน้าบ้านนางรัชดาภร พจนา),โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17(ถนนสายหน้าบ้านผู้ใหญ่รำไพต่อจากงบเดิม) | 494000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 493000 | 0473561002451 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาริชคอนกรีต | 9/2567 | 06/02/2567 | 06/05/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5(ถนนสายไปหนองอั้น),โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18(ถนนสายหน้าบ้านนางประดิษฐ์ สัพโส),โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19(ถนนสายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ่อจากงบเดิม) | 499000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 497500 | 0473561002451 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาริชคอนกรีต | 11/2567 | 14/02/2567 | 14/05/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์(ต่อจากงบเดิม)บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 | 82000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 82000 | 0473566000481 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตลดาทรัพย์เจริญ | 10/2567 | 14/02/2567 | 14/04/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการก่อสร้างรางระบาบน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (สายข้างบ้านนางไอรดา-บ้านนางรุ่งสุริยา ศรีระวรรณ),โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (สายข้างบ้านนยเข็มทอง ปากดี-บ้านนายแหวน โพธิ์ชัย),โครงการก่อสร้างรางระบาน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก | 499000 | อื่น ๆ | อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ | วิธีเฉพาะเจาะจง | 497000 | 3470600392547 | นายเสกสรร ก้อนกั้น | 13/2567 | 15/02/2567 | 15/04/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7(สายหน้าบ้านนางทองสา ไพเรืองโสม),โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7(สายหลังวัดโนนสะเคียน),โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19(ถนนสายขึ้นวัดถ้ำพระบาง) | 491000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 491000 | 0473561002451 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาริชคอนกรีต | 12/2567 | 15/02/2567 | 15/04/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการก่อสร้างรางระบาบน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (สายข้างบ้านนางคำแพง เหมะธุลิน),โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปบ้านห้วยบาง หมูที่ 14(สายบ้านสำรอง-ถนน227 ต่อจากงบเดิม) | 497000 | อื่น ๆ | อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ | วิธีเฉพาะเจาะจง | 495500 | 3470600392547 | โชคสำราญทรัพย์ | 14/2567 | 05/03/2567 | 04/05/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8(บริเวณศาลาอเนกประสงค์หนองคำลี้) | 200000 | อื่น ๆ | อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ | วิธีเฉพาะเจาะจง | 199500 | 0473566000481 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตลดาทรัพย์เจริญ | 15/2567 | 11/03/2567 | 10/05/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10(ถนนสายไปภูอ่างสอ) | 100000 | อื่น ๆ | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 98000 | 0473521000091 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสิริก่อสร้าง | 16/2567 | 18/03/2567 | 17/04/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 (ถนนสายไปหนองลุมพุก),โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11(ถนนสายบ้านนายเซ็ง หวลสีไทย) | 490000 | อื่น ๆ | อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ | วิธีเฉพาะเจาะจง | 488500 | 0473540000140 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุบริการสกลนคร | 17/2567 | 22/03/2567 | 21/04/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายทางเข้าบ้านนางสุคนธ์ โฮมวงค์),โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13(ถนนสายหน้าโรงพยาบาลวาริชภูมิ),โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6(ถนนสายสวนยางนางวิรัช กลมกระโทกไปคำนกไก่),โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6(ถนนสายหน้าบ้านนายทักษิณ มุงเพีย) | 443000 | อื่น ๆ | อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ | วิธีเฉพาะเจาะจง | 441500 | 0473521000091 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสิริก่อสร้าง | 19/2567 | 26/03/2567 | 25/05/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายทางเข้าบ้านนายประวิน เหมะธุลิน),โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20(ถนนสายหน้าบ้านนางไกรษร-ถนนน้ำประปา)โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านธาตุ หมู่ที่ 3(หน้าวัดพระธาตุศรีมงคล),โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5(ถนนสายไปสามแยกไปวัดป่า-บ้านนายดวงตา ผ่องไสยศรี) | 480000 | อื่น ๆ | อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ | วิธีเฉพาะเจาะจง | 478000 | 0473521000091 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสิริก่อสร้าง | 18/2567 | 26/03/2567 | 24/06/2567
2567 | องค์การบริหารส่วนตำบล | กระทรวงมหาดไทย | วาริชภูมิ | วาริชภูมิ | สกลนคร | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14(ถนนสายทางเข้าสวนนายณัฐพล โอพาตะวงศ์),โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4(ถนนสายข้างบ้านนายพนม แก้วคำแสน-บ้านนายวิทยา สัพโส),โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4(ถนนสายนานายนาวิน-ห้วยน้ำเค็มต่อจากงบเดิม) | 477000 | อื่น ๆ | อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ | วิธีเฉพาะเจาะจง | 475500 | 0473540000140 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุบริการสกลนคร | 20/2567 | 26/03/2567 | 25/05/2567

## Sheet2
กระทรวงกลาโหม | กรมหรือเทียบเท่า | กระบี่
กระทรวงการคลัง | กองทุน | กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการต่างประเทศ | จังหวัด | กาญจนบุรี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | เทศบาลตำบล | กําแพงเพชร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | เทศบาลนคร | กาฬสินธุ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | เทศบาลเมือง | ขอนแก่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | รัฐวิสาหกิจ | จันทบุรี
กระทรวงคมนาคม | สถาบันอุดมศึกษา | ฉะเชิงเทรา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ | ชลบุรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา | ชัยนาท
กระทรวงพลังงาน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | ชัยภูมิ
กระทรวงพาณิชย์ | องค์กรศาล | ชุมพร
กระทรวงมหาดไทย | องค์กรอัยการ | เชียงราย
กระทรวงยุติธรรม | องค์กรอิสระ | เชียงใหม่
กระทรวงแรงงาน | องค์การบริหารส่วนจังหวัด | ตรัง
กระทรวงวัฒนธรรม | องค์การบริหารส่วนตำบล | ตราด
กระทรวงศึกษาธิการ | องค์การมหาชน | ตาก
กระทรวงสาธารณสุข |  | นครนายก
กระทรวงอุตสาหกรรม |  | นครปฐม
ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง |  | นครพนม
สำนักนายกรัฐมนตรี |  | นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลําปาง
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
ส่วนกลาง
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อ่างทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี